## 工程
|  | 予定/h | 実績/h
企画 |  | 1 | 1
設計 |  | 1 | 1
工程表作成 |  | 0.5 | 0.3
実装 |  | 15
| TypingCore | 1.5
| GameTimer | 0.5
| Score | 0.5
| TextMaster+TextData | 0.5
| ButtonInputer | 0.5
| KeyboardInputer | 0.5
| InGameLoop | 1.5
| ScorePresenter+ScoreView | 0.5
| TimePresenter+TimeView | 0.5
| TypingView+TypingPresenter | 2
| StartPerformer(ビジュアル込み) | 0.5
| SuccessPerformer(ビジュアル込み) | 0.5
| FailPerformer(ビジュアル込み) | 0.5
| TypingManView＋TypingManPresenter(余裕あれば)(ビジュアル込み) | 2
| ランキング実装 | 0.5
| クレジット+音量調節 | 0.5
| 画面遷移 | 0.5
| ビジュアル作り＋音声+フォント等 | 1
| 動作確認 | 0.5